## Лист1
ОТЧЕТ о выполненных работах и услугах по содержанию, текущему ремонту жилья
в многоквартирном доме № 20 по проспекту Врача Сурова
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
№п/п | Наименование работ | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Выполнено, руб. | Долг, руб.
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2014 г. |  |  |  |  | 2169672.26
Содержание общего имущества собственников:
1 | Уборка придомовой территории | 615119.13 | 602201.63 | 615119.13 | 12917.5 | 1.85 | 2.07 | 24763.25 | 97.9
2 | Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер | 208011.3 | 203643.06 | 208011.3 | 4368.24 | 0.63 | 0.7 | 24763.25 | 97.9
3 | Уборка лестничных клеток | 294187.41 | 288009.47 | 294187.41 | 6177.94 | 0.45 | 0.99 | 24763.25 | 97.9
4 | Содержание системы отопления | 451681.68 | 442196.36 | 451681.68 | 9485.32 | 1.36 | 1.52 | 24763.25 | 97.9
5 | Содержание системы водоснабжения, водоотведения | 267443.1 | 261826.79 | 267443.1 | 5616.31 | 0.81 | 0.9 | 24763.25 | 97.9
6 | Содержание системы электроснабжения | 231784.02 | 226916.56 | 231784.02 | 4867.46 | 0.61 | 0.78 | 24763.25 | 97.9
7 | Обслуживание электроплит | 29715.9 | 29091.87 | 29715.9 | 624.03 | 0.1 | 0.1 | 24763.25 | 97.9
8 | Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 849874.74 | 832027.37 | 849874.74 | 17847.37 | 2.55 | 2.86 | 24763.25 | 97.9
9 | Осмотр вентиляционных каналов | 11886.36 | 11636.75 | 11886.36 | 249.61 | 0.02 | 0.04 | 24763.25 | 97.9
10 | Сбор и вывоз ТБО | 520028.25 | 509107.66 | 520028.25 | 10920.59 | 1.56 | 1.75 | 24763.25 | 97.9
11 | Обслуживание строительных конструкций | 169380.63 | 165823.64 | 169380.63 | 3556.99 | 0.34 | 0.57 | 24763.25 | 97.9
12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 210982.89 | 206552.25 | 210982.89 | 4430.64 | 0.63 | 0.71 | 24763.25 | 97.9
13 | Дератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов | 14857.95 | 14545.93 | 14857.95 | 312.02 | 0.05 | 0.05 | 24763.25 | 97.9
14 | Обслуживание общедомовых приборов учета | 104005.65 | 101821.53 | 104005.65 | 2184.12 | 0.09 | 0.35 | 24763.25 | 97.9
15 | Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей УФ ООО"РИЦ", подготовка и доставка счетов,управление эксплуатацией МКД) | 1025198.55 | 1003669.38 | 1025198.55 | 21529.17 | 0.27 | 3.45 | 24763.25 | 97.9
16 | Услуги УФ ООО «РИЦ» по учету и регистрации граждан | 109948.83 | 107639.9 | 109948.83 | 2308.93 | 0.32 | 0.37 | 24763.25 | 97.9
Итого содержание |  | 5114106.39 | 5006710.15 | 5114106.39 | 107396.24 |  | 17.21 | 24763.25 | 97.9
Услуги Председателя Совета дома |  | 83204.52 | 81457.23 | 1025198.55 | 1747.29 |  | 0.28 | 24763.25 | 97.9
Рост задолженности за содержание в 2014году составил 109143,53 руб. | [7 empty] | 109143.53
Фактически выполнено по статье затрат " Текущий ремонт" | [5 empty] | Рост задолженности за содержание в 2013 году составил 294 338,02 рублей
| Наимеонование работ |  | Единица измерения | Объем | Стоимость работ,руб.
1 | Ремонт лифтового оборудования(п.9-электронная плата) |  | лифт | 1 | 35079 | 35.079
2 | Текущий ремонт системы отопления ( кв.261,257 - спальня над аркой) |  | мп | 10.8 | 11099 | 11.099 | 6.28
3 | Тек.ремонт лифтового оборудования (п.9-панель приказа) |  | лифт | 1 | 10445 | 10.445 | 187.7
4 | Тек.ремонт кровли в кв.106,141 |  | м2 | 189 | 52970 | 52.97 | 73.08
5 | Тек.ремонт трубопроводов ХВС в п.№ 5,11 |  | мп | 22 | 14732 | 14.732 | 8.005
6 | Тек.ремонт канализации в кв.108 |  | мп | 1.5 | 2790 | 2.79 | 16.147
7 | Тек. ремонт стояков отопления кв.279 спал п.8 |  | мп | 82 | 49838 | 49.838 | 4.598
8 | Тек. Ремонт электрооборудования ( эл.щитов.№1) |  | трансформатор | 3 | 7221 | 7.221 | 4.812
9 | Тек. Ремонт теплового пуккта с установкой насоса |  | насос | 1 | 33821 | 33.821 | 5.95
10 | Тек.ремонт лифтового хозяйства п.5 |  | лифт | 1 | 48141 | 48.141 | 19.99
11 | Тек.ремонт кровли кв.395,396,250 балкон кв.36,69,70,250,396 |  | мп | 241.4 | 138073 | 138.073
12 | Тек.ремонт( замена) канализации в подвале |  | мп | 8 | 11163 | 11.163
13 | Тек.ремонт запорной арматуры (замена задвижек) в ТП |  | шт. | 3 | 6645 | 6.645
14 | Тек.ремонт благоустройства придомовой территории.Устройство ограждения п.1-6 |  | мп | 130 | 174477 | 174.477
15 | Тек.ремонт запорной арматуры ( замена вентилей) в подвале |  | шт. | 14 | 7655 | 7.655
10 | Тек.ремонт трубопроводов ЦО под аркой |  | мп | 60 | 88504 | 88.504
11 | Устройство металлической отсечки в 9 п/де |  | м2 | 9 | 11108 | 11.108
12 | Тек. ремонт запорной арматуры( замена задвижек и вентилей ) в подвале ТП |  | мп | 116 | 68577 | 68.577
14 | Тек.ремонт поддонов (испарителей ) на чрдаке с 1 по 9 и 11 п/д |  | шт. | 10 | 99774 | 99.774
15 | Тек.ремонт запорной арматуры в подвале |  | шт. | 2 | 5552 | 5.552
16 | Тек.ремонт межпанельных швов |  | мп | 900 | 141816 | 141.816
| Итого по текущему ремонту |  |  |  | 1019480
Собрано денежных средств на текущий ремонт : | [5 empty] | 964.876
* с населения |  |  |  |  | 964876
* от использования общего имущества жилого дома ,в т.ч. провайдеры ,аренда колясочных ) |  |  |  |  | 50120
Итого собрано |  |  |  |  | 1014996
Результат (собрано - выполнено ) |  |  |  |  | -4484
Общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги перед УК
и ресурсоснабжающими организациями составляет 2 667 663,90 руб. на 31.12.2014 г..
Работа УК по борьбе с задолженниками за ЖКУ
| Наименование |  |  | Единица измерения | Количество | Задолженность населения по содержанию и текущему ремонту с учетом собранных денежных средств от использования общего имущества жилого дома
1 | Вручено претензий о долге |  |  | квартир | 408
2 | Обзвон должников |  |  | квартир | 61
3 | Заключено соглашений |  |  | квартир | 4
4 | Отключено от электроэнергии |  |  | квартир | 28
Директор ООО " УК МегаЛинк" А.Г.Николаев
Главный бухгалтер Л.Х.Коптяева
Начальник ПТО Р.Ф.Спирина
Ведущий экономист Н.Е.Носкова

## Лист2
Размер платы за услугу " Содержание и текущий ремонт общего имущества дома" на 2013 г.
Наименование работ ( услуг) | 2013 г. в месяц |  | Сумма в год на всю площадь дома,руб.
| Размер платы ,руб/м2 | Сумма на всю площадь дома,руб.
Содержание мест общего пользования:
Уборка придомовой территории | 1.85 | 28990.78 | 347889.36 | 15670.69
Обслуживание мусоропроводов и мусорокамер | 0.63 | 9872.53 | 118470.36 | 15670.69
Уборка лестничных клеток | 0.44 | 6895.1 | 82741.2 | 15670.69
Содержание системы отопления | 1.36 | 21312.14 | 255745.68 | 15670.69
Содержание системы водоснабжения, водоотведения | 0.81 | 12693.26 | 152319.12 | 15670.69
Содержание системы электроснабжения | 0.61 | 9559.12 | 114709.44 | 15670.69
Обслуживание электроплит | 0.1 | 1567.07 | 18804.84 | 15670.69
Содержание и ремонт лифтового хозяйства | 2.45 | 38393.19 | 460718.28 | 15670.69
Обслуживание вентиляционных каналов | 0.02 | 313.41 | 3760.92 | 15670.69
Сбор и вывоз ТБО | 1.56 | 24446.28 | 293355.36 | 15670.69
Строительные мероприятия | 0.34 | 5328.03 | 63936.36 | 15670.69
Аварийно-диспетчерская служба | 0.6 | 9402.41 | 112828.92 | 15670.69
Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | 0.05 | 783.53 | 9402.36 | 15670.69
Проведение электроизмерений (сопротивление изоляции) | 0.09 | 1410.36 | 16924.32 | 15670.69
Обслуживание приборов учета | 0.27 | 4231.09 | 50773.08 | 15670.69
Затраты на управление многоквартирным домом | 1.77 | 27737.12 | 332845.44 | 15670.69
Услуги паспортного стола | 0.32 | 5014.62 | 60175.44 | 15670.69
Услуги УФ ООО "РИЦ" по начислению и приему платежей | 1.31 | 20528.6 | 246343.2 | 15670.69
Итого содержание | 14.58 | 228478.64 | 2741743.68
Текущий ремонт | 3.71 | 58138.26 | 697659.12 | 15670.69
Всего | 18.29 | 286616.9 | 3439402.8
Коммунальные услуги :
Наименование услуг |  | Начислено, руб. | Собрано,руб.
Водоотведение |  | 520919 | 527305
Водоснабжение |  | 451129 | 445453
ГВС |  | 1654836 | 1652295.05
Теплоснабжение |  | 4056203 | 3900299
Электроэнергия
Всего за 2013 год |  | 6683087 | 6525352