## План-график инж.оборуд.
"СОГЛАСОВАНО" | [5 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Комитета ЖКХ администрации г.Ульяновска | [5 empty] | Директор ООО "УК МегаЛинк"
______________________________ А.Я.Черепан | [5 empty] | __________________________А.Г.Николаев
"______" ______________________ 2014 года | [5 empty] | "______" _____________________ 2014 года
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2014-2015 гг.
ООО "УК МегаЛинк"
№ п/п | Адрес | Количество этажей | Кол-во элеваторов | Ремонт системы ЦО (дата начала и окончания работ) | Ремонт системы ХВС, ГВС, канализации (дата начала и окончания работ) | Промывка ЦО (дата начала и окончания работ) | Опрессовка системы ЦО (дата начала и окончания работ) | Форма № 8
1. | пр. Врача Сурова, 20 | 9 | 10 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 30 июня-09 июля | 14-18 июля | 15 сентября
2. | пр. Врача Сурова, 23 | 9 | 8 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 18-25 июня | 4,7-9 июля | 15 сентября
3. | пр. Врача Сурова, 25 | 9 | 8 | 01 мая-10 июня | 01 июля-31июля | 05-08 мая 26-30 мая | 16-20 июня | 15 сентября
4. | пр. Врача Сурова, 7 | 9 | 3 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 16-17 июня | 01-03 июля | 15 сентября
5. | пр. Врача Сурова, 37 | 9 | 1 | 1 августа-15 августа | 1 августа-20 августа | 13-15 августа | 16-18 августа | 15 сентября
6. | пр. Генерала Тюленева, 36 | 9 | 8 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 02-11 июня | 23-27 июля | 15 сентября
7. | ул. Карбышева, 19 | 9 | 3 | 10 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 26,27 июня | 10-11 июля | 15 сентября
8. | ул. Карбышева, 9 | 9 | 2 | 10 июня-30 июня | 15 июля-15 августа | 14-17 июля | 30 июля | 15 сентября
9. | ул. Карбышева, 32 | 9 | 10 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 10-18 июля | 21-25 июля | 15 сентября
10. | б-р Пензенский, 8 | 9 | 3 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 18-23 июня | 15 июля | 15 сентября
11. | б-р Пензенский, 8А | 9 | 3 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 24-27 июня | 16 июля | 15 сентября
12. | пр. Созидателей, 2 | 16 | 1 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 18-22 июля | 31 июля | 15 сентября
13. | пр.Ленин.Комсомола,30 | 3 | 2 | 25 июля-10августа | 01 июля-31июля | 07-08 августа | 13-14 августа | 15 сентября
14. | ул. Димитрова, 75 | 9 | 1 | 20 июня-20 июля | 21 июля-20 августа | 25-28 июля | 18 августа | 15 сентября
15. | б-р Новосондецкий, 19А | 3 | 0 | 01 августа-11 августа | 10 августа-20 августа | 11-12 августа | 15 августа | 15 сентября
16. | б-р Львовский, 26 | 9 | 3 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 09-17 июня | 14 июля | 15 сентября
17. | пр. Туполева, 3А | 5 | 1 | 01 июня-30 июня | 01 июля-31июля | 23-24 июля | 11 августа | 15 сентября
67
Исп. Спирина Р.Ф.
тел. 50-02-73