## План мероприятий
"СОГЛАСОВАНО" | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Комитета ЖКХ администрации г.Ульяновска | [6 empty] | Председатель ЖСК "Электромаш"
______________________________ А.Я.Черепан | [6 empty] | __________________________Дмитриев М.А.
"______" ______________________ 2014 года | [6 empty] | "______" _____________________ 2014 года
ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2014-2015 гг.
ООО "Электромаш"
№ п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону
[6 empty] | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц)
1. | Б.Львовский,21 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 18149.7312 | 13.08 | 19.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 5006.8224 | 16.06 | 11.07 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 4693.896 | 28.08 | 29.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт узлов управления | шт | 6 | 3442 | 01.08 | 25.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализ. | дом | 1 | 19991 | 14.07 | 11.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 4693.896 | 18.08 | 31.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт электрощитовых и поэтажных щитков | ед. | 37 | 4381 |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 27.1203 | 4068.0432 |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт входных дверей | шт | 1 | 4000 |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Остекление лестничных клеток | м2 | 2 | 938.7792 |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Установка ТРЖ | шт | 1 | 160000
|  | Паспорт готовности | дом |  |  |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
2. | Б.Пензенский,15 | Промывка системы ЦО | дом | 1 | 12409.1232 | 06.12 | 12.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт системы ЦО | дом | 1 | 3423.2064 | 16.06 | 04.07 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Опрессовка системы ЦО | дом | 1 | 3209.256 | 26.08 | 27.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт узлов управления | шт | 12 | 2354 | 01.08 | 25.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт систем ХВС, ГВС, канализ. | дом | 1 | 9628 | 07.07 | 01.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт теплоизоляции | дом | 1 | 3209.256 | 18.08 | 31.08 | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт электрощитовых и поэтажных щитков | ед. | 26 | 2996 |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 18.5424 | 2781.3552 |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Установка ТРЖ | шт | 1 | 160000
|  | Паспорт готовности | дом | 1 |  |  |  | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
Благоустройство
|  | Уборочная техника | ед. | 1 |  |  | 30.09. | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Уборочный инвентарь | компл. | 2 |  |  | 30.09. | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
|  | Заготовка пескосоляной смеси | т | 1.5 |  |  | 30.09. | Тащилкин В.Н. | А.Г.Николаев
Исп. ПТО |  |  |  |  | 429375.3648
тел. 50-02-73